## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Utilisation des canvas | 15
2 | Animation simple sur canvas | 10
3 | Création d'un menu | 15
4 | Instaurer la base de données | 10
5 | Faire jouer une chanson | 5
TOTAL |  | 55
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Tests sur montre | 20
2 | Le jeu est fonctionnel | 15
3
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 35
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-20 | Recherche sur les technologies disponibles | 8h
2018-03-21 | Expérimentations sur canvas android | 5h
2018-03-22 | Apprentissage de kotlin | 5h
2018-03-25 | Recherche sur musique | 3h
2018-03-26 | Animation de base (translation, accélération)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10) | 8.5
Comment. | Ma semaine de travail a été assez remplie. Je crois avoir très bien avancé. Ma première animation est faite, ma classe Note est faite, je devrai par la suite me concentrer sur la descente de notes en tâche asyncrone et le comptage de notes manquées.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4